## PLANO PRODUÇAO
PRODUTO | JULHO |  |  | AGOSTO |  |  | SETEMBRO |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
| VIVEIRO | COLHEITA | PREVISAO KG | VIVEIRO | COLHEITA | PREVISAO KG | VIVEIRO | COLHEITA | PREVISAO KG | VIVEIRO | COLHEITA | PREVISAO KG | VIVEIRO | COLHEITA | PREVISAO KG | VIVEIRO | COLHEITA | PREVISAO KG
PEPINO | ANTIGO |  |  |  | 2000
KIABO | ANTIGO |  |  |  | 1500 |  |  | 0,5HA |  |  | SIM
MELANCIA | ANTIGO |  |  |  | 8000 /2 há
CEBOLA | ANTIGO |  |  |  | 300 |  | SIM |  |  | SIM | 2 Há |  |  | SIM
TOMATE | A VIVERAR
BERINGELA | A VIVERAR |  |  |  | 0,5HA |  |  | SIM |  |  | SIM
REPOLHO | A VIVERAR |  |  |  |  | 2 há
MELAO | [7 empty] | SIM 0,5 há |  |  | SIM 0,5 há
PIMENTO | A VIVERAR
CITRINOS
BATATA RENA | [9 empty] | SIM
BATATA DOCE | [9 empty] | SIM | 3 HÁ |  |  | SIM
MILHO
FEIJAO MANTEIGA | [6 empty] | SIM | 4 HÁ | [5 empty] | SIM
FEIJAO CATARINO | [6 empty] | SIM | 4 HÁ | [5 empty] | SIM
CENOURA
ANANAS
MANDIOCA
ABOBORA | [6 empty] | SIM |  |  | SIM |  |  |  | SIM
ALHO | [9 empty] | SIM | 0,5 há |  |  | SIM
COUVE FOLHA
JIDUNGO | [6 empty] | SIM |  |  | SIM | 1 HÁ
PEQUENAS QUANTIDADES DO MAPA VENDAS LOJAS ENVIADO A SAIR SEMANAL TAMBEM E INTERESSANTE

## CUSTOS PRODUÇAO
VIVEIRAR | KG/GRAMAS | HORAS | LITROS
SEMENTES
MAO OBRA
INSUMOS
MOTO BOMBA
GASOLEO
TRANSPLANTE | KG/GRAMAS | HORAS | LITROS
MAO OBRA
INSUMOS
MOTO BOMBA
GASOLEO
TRACTOR
GASOLEO
CRESCIMENTO | KG/GRAMAS | HORAS | LITROS
MAO OBRA
INSUMOS
MOTO BOMBA
GASOLEO
TRACTOR
GASOLEO
COLHEITA | KG/GRAMAS | HORAS | LITROS
MAO OBRA
INSUMOS
MOTO BOMBA
GASOLEO
TRACTOR
GASOLEO
QUANTIDADE DA COLHEITA

## CRONOGRAMA
|  | RESPONSAVEL | CRONOGRAMA ACTIVIDADES/TAREFAS FAZENDA POMOBEL (MÊS AGOSTO)
| ACTIVIDADES |  | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31
1 | LIMPEZA LADROES MANGA | FA | 2020-08-01: CONCLUIDO
2 | LIMPEZA LADROES LARANJA | FA | 2020-08-03: EXECUÇAO
3 | LIMPEZA LADROES TANGERINA | FA | 2020-08-05: EXECUÇAO
4 | LIMPEZA LADROES LIMAO | FA | 2020-08-07: EXECUÇAO
5 | PLANTAÇAO BATATA | FA | 2020-08-15: PREVISAO
6 | PREPARAÇAO 10 HECT FEIJAO | FA | 2020-08-09: PREPARAÇAO
7 | REPARAÇAO TRACTOR | SA | 2020-08-01: ATRAZADO
8 | SISTEMA GOTA A GOTA | OP | 2020-08-01: PENDENTE LUANDA
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
| Responsaveis Execucao | FA | 2020-08-01: FERNANDO AZEITAO; 2020-08-08: P; 2020-08-09: PREPARAÇAO
|  | SA | 2020-08-01: SANGRA; 2020-08-08: E; 2020-08-09: EXECUÇAO
|  | OP | 2020-08-01: OPERACOES; 2020-08-08: A; 2020-08-09: ATRAZADO
[10 empty] | C | CONCLUIDO
[10 empty] | PRV | PREVISAO
[10 empty] | LD | PENDENTE LUANDA